## QDH-MCC-04
QDH-MCC-04: QUY TRÌNH KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BÁN THÀNH PHẨM
| Tên quy trình: | Quy trình kiểm tra tình trạng Bán thành phẩm
| Mã tài liệu / số hiệu: | QDH-MCC-04
| Phiên bản / Lần ban hành | Ver 1.0
Ngày ban hành:
| Bộ phận phụ trách: | Phân xưởng Pha Cắt
Người soạn – người kiểm tra – người duyệt
I. Mục đích
- Đảm bảo việc kiểm tra, cập nhật và làm rõ tình trạng bán thành phẩm (BTP) phục vụ sản xuất được thực hiện nhanh, chính xác và có sự phối hợp giữa các đơn vị:
+ Trung tâm Pha Cắt (MCC)
+ Trung tâm Hàn (WTC)
+ Trung tâm Gia công Cơ khí (PMC)
+ Bộ phận Kho
+ Với các đơn vị Gia công khác (nếu có)
II. Phạm vi áp dụng
- Áp dụng cho toàn bộ BTP thuộc nhiệm vụ sản xuất của Đơn vị Gia công và liên quan đến các đơn vị cung ứng BTP:
+ Vật tư thuộc phạm vi gia công
+ Bán thành phẩm gia công
+ Phụ kiện gia công
III. Lưu đồ thực hiện
Bước | Đơn vị gia công | Trung tâm Pha Cắt | Trung tâm Hàn/ Trung tâm gia công cơ khí | Bộ phận Kho | Ban Điều hành sản xuất | Nội dung | Thời gian
1 | [5 empty] | - Đơn vị Gia công gửi yêu cầu kiểm tra tình trạng BTP (tần suất: 2 lần/tuần) - Đơn vị Gia công tổng hợp danh sách BTP thiếu so với kế hoạch sản xuất. - Danh sách phải được tách rõ phạm vi từng đơn vị cung cấp: + MCC/WTC/PMC/KHO - Gửi danh sách qua kênh quy định (email/Zalo/Base)
1
2 | [5 empty] | - Ngay khi nhận được danh sách, MCC kiểm tra và phản hồi từng mã BTP theo các trạng thái chuẩn: + Đã cắt/ Đã bàn giao/ Chưa cắt/ Chưa bàn giao/ Kế hoạch cắt/ Kế hoạch bàn giao/ Vướng mắc vật tư/ Cutting Plan chưa triển khai được - Gửi thông tin phản hồi lên kênh quy định để các đơn vị nắm thông tin.
2
3 | [5 empty] | - Sau khi có phản hồi từ MCC, Đơn vị Gia công tiếp tục làm việc với: + Trung tâm Hàn (WTC): Đã bàn giao/ Chưa bàn giao/ Kế hoạch hàn/ Kế hoạch bàn giao/ Vướng mắc vật tư/ Máy móc. + Trung tâm Gia công Cơ khí (PMC): Đã bàn giao/ Chưa bàn giao/ Kế hoạch gia công/ Vướng mắc bản vẽ/Công nghệ/ Máy móc. - Tất cả thông tin đều được cập nhật vào danh sách tiếp theo của MCC
3
4 | [5 empty] | - Sau khi có phản hồi từ MCC, WTC, PMC đơn vị gia công tiếp tục làm việc với Bộ phận Kho: + Tình trạng các chi tiết MCC, WTC, PMC đã bàn giao về KHO, ĐVGC cần nhận về. + Các phụ kiện cần lấy phục vụ gia công: Đã lấy/ Chưa lấy/ Vướng mắc chưa có.
4
5 | [5 empty] | - Đơn vị Gia công sau khi làm việc với đầy đủ các đơn vị sẽ tổng hợp: + Tình trạng thực tế của từng BTP + Kế hoạch hoàn thành mới nhất + Các BTP vướng mắc chưa thể xử lý + Đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất (nếu cần)
5
6 | [5 empty] | - Nếu thông tin không ảnh hưởng, ĐVGC tiếp tục triển khai. - Nếu có thông tin có ảnh hưởng ĐVGC trình bày: + Tổng quan tình trạng BTP thiếu. + Kế hoạch mới từ MCC/WTC/PMC/Kho. + Các vướng mắc vật tư – bản vẽ – công nghệ + Đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất + Đề nghị hỗ trợ xử lý vướng mắc
6
7 | [5 empty] | - Ban Điều hành Sản xuất sẽ quyết định: + Phương án điều độ + Ưu tiên cắt, hàn, gia công/ưu tiên giao + Giải pháp tháo gỡ vật tư/bản vẽ + Phân công trách nhiệm xử lý - Thông tin xử lý vướng mắc lên kênh để các Đơn vị nắm thông tin
7
8 | [5 empty] | - ĐVGC triển khai các yếu tố đủ điều kiện. - Kiểm tra lại việc thực hiện của các đơn vị cung cấp có đúng kế hoạch. - Cập nhật ghi nhận thông tin liên tục và gửi lại yêu cầu kiểm tra tình trạng BTP.
8
IV. Ghi chú về chuẩn hóa thông tin
- Tất cả đơn vị phải dùng cùng một mẫu danh sách.
- Mọi vướng mắc phải ghi rõ nguyên nhân + bộ phận chịu trách nhiệm + kế hoạch xử lý.
Gửi yêu cầu kiểm tra tình trạng BTP
Tổng hợp tình trạng
MCC phản hồi tình trạng BTP thuộc phạm vi mình
ĐVGC làm việc cùng Ban ĐHSX
ĐVGC làm việc cùng WTC/PMC
Triển khai sản xuất
ĐVGC làm việc cùng BP KHO
Xử lý vấn đề vướng mắc

## Bieu mau check tinh trang BTP
CHECKLIST TRẠNG THÁI BÁN THÀNH PHẨM
1. Thông tin chung:
Dự án:
Đơn vị Gia công:
Ngày kiểm tra:
Người kết nối:
2. Checklist tình trạng BTP
BOM | [32 empty] | MCC | [9 empty] | WTC | [9 empty] | PMC | [9 empty] | KHO
No. | Drawing Number | Assembly No. | Danh mục | Description | Part No. | 5B (Marking as Cutting) | Size | Length | Material | Q'ty | Set | T.Q'ty | U.Weight | T.Weight | Remark | Khoan Lỗ | Lốc tròn (Uốn cong) | Sấn | Vát mép & Cắt miệng | Gia công cơ khí (Machine) | Tổ hợp thép hình | Fabrication or Purchasing | Cutting No | Q'TY UNIT 1 | Date Issue | Remain Unit 1 (T'Qty-Q'Ty) | Chủng loại vật tư | Đơn vị cung cấp BTP | SL đã nhận | KL đã nhận | SL còn lại | KL còn lại | SL MCC bàn giao | KL MCC bàn giao | Ngày MCC bàn giao | Đơn vị nhận BTP | Biên bản bàn giao | SL còn lại MCC chưa bàn giao | KL còn lại MCC chưa bàn giao | Tình trạng bản vẽ | Tình trạng vật tư | Kế hoạch Bàn giao | SL WTC bàn giao | KL WTC bàn giao | Ngày WTC bàn giao | Đơn vị nhận BTP | Biên bản bàn giao | SL còn lại WTC chưa bàn giao | KL còn lại WTC chưa bàn giao | Tình trạng bản vẽ | Tình trạng vật tư | Kế hoạch Bàn giao | SL PMC bàn giao | KL PMC bàn giao | Ngày PMC bàn giao | Đơn vị nhận BTP | Biên bản bàn giao | SL còn lại PMC chưa bàn giao | KL còn lại PMC chưa bàn giao | Tình trạng bản vẽ | Tình trạng vật tư | Kế hoạch Bàn giao | Tình trạng vật tư